## Ejemplo1
Control del Sprint 3 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
HU-03 – Visualizar ubicación actual | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
HU-04 – Compartir ubicación | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
HU-05 – Activar botón de emergencia SOS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4
HU-06 – Visualizar dirección registrada | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4
HU-07 – Configurar notificaciones, sonidos y vibraciones | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
HU-08 – Recibir recordatorios | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 4
HU-11 – Visualizar ubicación del adulto mayor | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 4
HU-12 – Consultar historial de movimientos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
HU-13 – Configurar zonas seguras | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 4
HU-14 – Recibir alertas de zonas seguras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
HU-15 – Recibir notificaciones de emergencia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 4
HU-16 – Registrar contactos de emergencia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 48 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 12
Horas Reales de producto por realizar | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 12
| 48 | 48 | 38.4 | 28.8 | 19.2 | 9.6 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 48 | 38.4 | 28.8 | 19.2 | 9.6 | 0