## Carta Gantt
CARTA GANTT — PROYECTO CAPSTONE
SIEMPRE CERCA
N° | Actividad / Tarea | Responsable | Tiempo | Agosto | [21 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
|  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14
|  |  |  | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ETAPA 1 — Analisis del Proyecto
2026-01-01 | Análisis de la problemática y solución | Ortiz / Hidalgo | 5 Días | bar: Semana 1 Ma 11 to Semana 14 Lu 16
2026-02-01 | Evaluación del proyecto. | Paul Hidalgo | 4 Días | bar: Semana 1 Sa 15 to Semana 2 Ma 18
2026-03-01 | Acta de constitución | Hidalgo / Cornejo | 5 Días | bar: Semana 1 Ma 11 to Semana 14 Lu 16
2026-04-01 | Identificación de stakeholders | Melanie Ortiz | 2 Días | bar: Semana 2 Do 23 to Semana 2 Lu 24
2026-05-01 | Descubrimiento y visión. | Angel Rengifo | 4 Días | bar: Semana 1 Ma 11 to Semana 14 Lu 16
2026-06-01 | Definición del producto | Melanie Ortiz | 3 Días | bar: Semana 3 Sa 29 to Semana 3 Lu 31
2026-07-01 | Primer Avance | Todos | 1 Días
ETAPA 2 — Especificación de requisitos
2026-01-02 | Requisitos Funcionales | Ortiz / Hidalgo | 2 Días
2026-02-02 | Requisitos No Funcionales | Héctor Cornejo | 2 Días | bar: Semana 4 Mi 02 to Semana 4 Ju 03
2026-03-02 | Creación de historias de usuarios. | Ortiz / Rengifo | 3 Días
2026-04-02 | Especificación de reglas de negocio. | Héctor Cornejo | 1 Días | bar: Semana 4 Sa 05
ETAPA 3 — Diseño del proyecto
2026-01-03 | Diseño de la arquitectura | Rengifo / Hidalgo | 2 Días
2026-02-03 | Modelamiento de la base de datos. | Angel Rengifo | 2 Días | bar: Semana 4 Lu 07 to Semana 5 Ma 08
2026-03-03 | Diseño de la base de datos | Angel Rengifo | 2 Días
2026-04-03 | Creación de Mockup | Ortiz / Hidalgo / Cornejo | 2 Días | bar: Semana 5 Ma 08 to Semana 5 Ju 10
2026-05-03 | Diseño de Seguridad | Angel Rengifo | 3 Días
ETAPA 4 — Planificación Ágil y Desarrollo del proyecto
2026-01-04 | Desarrollo de Épicas | Hidalgo / Cornejo | 2 Días
2026-02-04 | Creación y priorización del Product Backlog. | Todos | 2 Días | bar: Semana 5 Sa 12 to Semana 5 Do 13
2026-03-04 | Definición de entregables | Melanie Ortiz | 1 Días
2026-04-04 | Mapa de Historias de Usuario | Ortiz / Cornejo | 1 Días | bar: Semana 5 Do 13
2026-05-04 | Plan de lanzamiento | Melanie Ortiz | 2 Días
SPRINT 1
4.6.1 | Sprint Planning | Todos | 1 Días
4.6.2 | Sprint Backlog | Todos | 1 Días | bar: Semana 6 Ma 15
4.6.3 | Daily Meetings | Todos | 5 Días
4.6.5 | Diseño del sistema | Todos | 5 Días | bar: Semana 6 Mi 16 to Semana 6 Do 20
4.6.6 | Sprint Review | Todos | 1 Días
4.6.7 | Retrospectiva | Todos | 1 Días | bar: Semana 6 Lu 21
SPRINT 2
4.7.1 | Sprint Planning | Todos | 1 Días
4.7.2 | Sprint Backlog | Todos | 1 Días | bar: Semana 7 Ma 22
4.7.3 | Daily Meetings | Todos | 5 Días
4.7.5 | Base de datos | Todos | 5 Días | bar: Semana 7 Mi 23 to Semana 7 Do 27
4.7.6 | Sprint Review | Todos | 1 Días
4.7.7 | Retrospectiva | Todos | 1 Días | bar: Semana 7 Lu 28
SPRINT 3
4.8.1 | Sprint Planning | Todos | 1 Días
4.8.2 | Sprint Backlog | Todos | 1 Días | bar: Semana 8 Ma 29
4.8.3 | Daily Meetings | Todos | 5 Días
4.8.4 | Desarrollo de funcionalidades | Todos | 5 Días | bar: Semana 8 Mi 30 to Semana 8 Do 04
4.8.5 | Sprint Review | Todos | 1 Días
4.8.6 | Retrospectiva | Todos | 1 Días | bar: Semana 8 Lu 05
SPRINT 4
4.7.1 | Sprint Planning | Todos | 1 Días
4.7.2 | Sprint Backlog | Todos | 1 Días | bar: Semana 9 Ma 06
4.7.3 | Daily Meetings | Todos | 5 Días
4.7.5 | integración del sistema | Todos | 5 Días | bar: Semana 9 Mi 07 to Semana 9 Do 11
4.7.6 | Sprint Review | Todos | 1 Días
4.7.7 | Retrospectiva | Todos | 1 Días | bar: Semana 9 Lu 12
2026-08-04 | Segundo avance | Todos | 1 Días
ETAPA 5 — Pruebas y Validaciones
5.1 | Plan de pruebas de calidad | Hector Cornejo | 4 Días
5.2 | Pruebas Funcionales | Hector Cornejo | 5 Días | bar: Semana 10 Sa 17 to Semana 11 Mi 21
5.3 | Pruebas No Funcionales | Hector Cornejo | 3 Días
5.4 | Corrección de errores y ajustes | Cornejo / Rengifo | 5 Días | bar: Semana 11 Ju 22 to Semana 11 Lu 26
5.5 | Validación del proyecto | Ortiz / Hidalgo | 2 Días
5.6 | Evaluación y factibilidad económica. | Paul Hidalgo | 5 Días | bar: Semana 12 Ma 27 to Semana 12 Sa 31
ETAPA 6 — Despliegue y Cierre del proyecto
6.1 | Arquitectura de despliegue | Angel Rengifo | 4 Días
6.2 | Manual de instalación | Cornejo / Ortiz | 4 Días | bar: Semana 13 Ju 05 to Semana 13 Do 08
6.3 | Manual de usuario | Cornejo / Ortiz | 3 Días
6.4 | Plan de continuidad y mantenimiento | Hidalgo / Rengifo | 4 Días | bar: Semana 14 Ju 12 to Semana 14 Do 15
6.5 | Cierre del proyecto. | Melanie Ortiz | 1 Días