## Ejemplo1
Control del Sprint 2 de 5 días
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
HU-10 - Diseñar flujo de vinculación entre usuarios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
HU-10 - Implementar generación o lectura de código/QR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
HU-10 - Validar datos utilizados en la vinculación | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
HU-10 - Registrar vinculación entre cuidador y adulto mayor | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 3
HU-10 - Probar proceso de vinculación | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
HU-19 - Diseñar visualización de solicitud de vinculación | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
HU-19 - Implementar aceptación de solicitud de vinculación | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
HU-19 - Validar asociación después de aceptar solicitud | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
HU-19 - Probar aceptación de vinculación | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2
HU-03 - Solicitar permisos de ubicación al dispositivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
HU-03 - Obtener latitud y longitud del dispositivo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 3
HU-03 - Mostrar ubicación actual del usuario | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
HU-03 - Probar obtención de ubicación actual | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
HU-04 - Implementar disponibilidad de ubicación para usuario vinculado | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 3
HU-04 - Validar permisos para compartir ubicación | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2
HU-04 - Actualizar información de ubicación compartida | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3
HU-04 - Probar funcionamiento de ubicación compartida | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2
HU-11 - Obtener ubicación del adulto mayor vinculado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2
HU-11 - Integrar y visualizar ubicación del adulto mayor en el mapa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5
HU-11 - Probar visualización y actualización desde perfil del cuidador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3
| 50 | 50 | 41 | 30 | 18 | 8 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 50 | 41 | 30 | 18 | 8 | 0
| 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0