## EDT
Siempre Cerca
1
Análisis del Proyecto
(13%)
1.1
Análisis de la problemática y solución
(29%)
1.2
Evaluación del proyecto
(12%)
1.3
Acta de constitución
(29%)
1.4
Acta de constitución
(14%)
1.5
Descubrimiento y visión
(12%)
1.6
Definición del producto
(11%)
2
Especificación de requisitos
(6%)
2.1
Requisitos Funcionales
(32%)
2.2
Requisitos No Funcionales
(16%)
2.3
Creación de historias de usuarios
(44%)
2.4
Especificación de reglas de negocio
(8%)
3
Diseño del proyecto
(8%)
3.1
Diseño de la arquitectura
(24%)
3.2
Modelamiento de la base de datos
(12%)
3.3
Diseño de la base de datos
(12%)
3.4
Creación de Mockup
(35%)
3.5
Diseño de Seguridad
(18%)
4
Planificación Ágil y Desarrollo del proyecto
(52%)
4.1
Desarrollo de Épicas
(4%)
4.2
Creación y priorización del Product Backlog
(4%)
4.3
Definición de entregables
(1%)
4.4
Mapa de Historias de Usuario
(2%)
4.5
Plan de lanzamiento
(1%)
4.6
Sprint 1 - Diseño del sistema
(20%)
4.7
Base de datos
(20%)
4.8
Desarrollo de funcionalidades
(24%)
4.9
Integración del sistema
(24%)
5
Pruebas y Validaciones
(9%)
5.1
Plan de pruebas de calidad
(13%)
5.2
Pruebas Funcionales
(15%)
5.3
Pruebas No Funcionales
(10%)
5.4
Corrección de errores y ajustes
(30%)
5.5
Validación del proyecto
(16%)
5.6
Evaluación y factibilidad económica
(15%)
6
Despliegue y Cierre del proyecto
(12%)
3.1
Arquitectura de despliegue
(16%)
3.2
Manual de instalación
(25%)
3.3
Manual de usuario
(24%)
3.4
Plan de continuidad y mantenimiento
(32%)
3.5
Cierre del proyecto
(3%)

## Diccionario
Nivel | Código EDT | Nombre de elemento | Definición | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 |  | Siempre Cerca | Proyecto APT orientado al desarrollo de una aplicación móvil de asistencia y monitoreo preventivo para adultos mayores independientes, con apoyo a cuidadores y familiares. | Equipo Grupo 05 | El equipo dispone de las herramientas y servicios definidos para desarrollar el proyecto. | El desarrollo está condicionado por el calendario académico y el alcance priorizado. | Cambios de alcance o retrasos pueden afectar los entregables planificados. | El proyecto se desarrolla de forma incremental y con validación progresiva.
2 | 1 | Análisis del Proyecto | Etapa destinada a comprender la problemática, evaluar la propuesta y definir formalmente el proyecto y su visión. | Equipo de proyecto | Se cuenta con información suficiente para analizar la necesidad y proponer una solución. | El análisis debe ajustarse al contexto académico y a la información disponible. | Una definición inicial incompleta puede provocar retrabajo en etapas posteriores. | Consolida la base conceptual para los requisitos y el diseño.
3 | 2026-01-01 | Análisis de la problemática y solución | Identificar la problemática que afecta a adultos mayores independientes y plantear una solución tecnológica alineada con sus necesidades. | Equipo de proyecto | La problemática puede ser caracterizada mediante información de usuarios y actores relacionados. | La solución debe ser viable con las tecnologías y recursos disponibles. | Una comprensión insuficiente de la problemática puede conducir a funciones poco pertinentes. | Considerar seguridad, acompañamiento, comunicación y facilidad de uso.
3 | 2026-02-01 | Evaluación del proyecto | Analizar la viabilidad inicial del proyecto considerando beneficios, alcance, recursos, riesgos y factibilidad. | Melanie Ortiz / Paul Hidalgo | Se dispone de antecedentes para realizar una evaluación preliminar. | La evaluación se realiza con información disponible durante la etapa académica. | Subestimar costos, esfuerzo o dependencias puede afectar la planificación. | La evaluación apoya la decisión de continuar y priorizar el proyecto.
3 | 2026-03-01 | Acta de constitución | Formalizar el inicio del proyecto, su propósito, objetivos generales, participantes, alcance inicial y responsabilidades principales. | Melanie Ortiz / Equipo de proyecto | Los integrantes y objetivos iniciales del proyecto están definidos. | Debe mantener coherencia con el alcance aprobado para el Capstone. | Cambios posteriores pueden requerir actualizar acuerdos iniciales. | Sirve como documento base de autorización y organización del proyecto.
3 | 2026-04-01 | Acta de constitución | Formalizar el inicio del proyecto, su propósito, objetivos generales, participantes, alcance inicial y responsabilidades principales. | Melanie Ortiz / Equipo de proyecto | Los integrantes y objetivos iniciales del proyecto están definidos. | Debe mantener coherencia con el alcance aprobado para el Capstone. | Cambios posteriores pueden requerir actualizar acuerdos iniciales. | El nombre del elemento se mantiene tal como aparece en la EDT actualizada.
3 | 2026-05-01 | Descubrimiento y visión | Definir la visión del producto, usuarios objetivo, necesidades principales y valor que entregará Siempre Cerca. | Melanie Ortiz / Equipo de proyecto | Las necesidades principales de adultos mayores y cuidadores pueden ser identificadas. | La visión debe mantenerse dentro del alcance y tiempo del proyecto. | Una visión poco clara puede generar prioridades contradictorias. | La visión guía las decisiones de producto y la priorización posterior.
3 | 2026-06-01 | Definición del producto | Delimitar el producto, sus componentes, funcionalidades principales, usuarios y resultados esperados. | Equipo de proyecto | La visión y problemática ya se encuentran suficientemente definidas. | El producto debe ajustarse al tiempo académico y recursos disponibles. | Un alcance demasiado amplio puede generar funcionalidades incompletas. | Considerar aplicación móvil, servicios backend, base de datos y funciones de asistencia.
2 | 2 | Especificación de requisitos | Etapa destinada a documentar los requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario y reglas de negocio del sistema. | Equipo de proyecto | Los requerimientos pueden refinarse con la retroalimentación obtenida durante el proyecto. | Los requisitos deben ser trazables y coherentes con el alcance aprobado. | Cambios frecuentes de requisitos pueden producir retrabajo y retrasos. | Es la base para diseño, desarrollo y pruebas.
3 | 2026-01-02 | Requisitos Funcionales | Definir las funciones que debe proporcionar Siempre Cerca para los roles de adulto mayor y cuidador/familiar. | Paul Hidalgo / Equipo de proyecto | Las necesidades de los usuarios pueden convertirse en funciones concretas. | Las funciones deben mantenerse dentro del alcance priorizado. | Requisitos ambiguos o duplicados pueden causar implementaciones incorrectas. | Relacionar cada requisito con historias de usuario y pruebas cuando corresponda.
3 | 2026-02-02 | Requisitos No Funcionales | Definir criterios de calidad relacionados con seguridad, usabilidad, accesibilidad, compatibilidad, rendimiento y disponibilidad. | Héctor Cornejo / Equipo de proyecto | Los principales atributos de calidad pueden evaluarse con los recursos disponibles. | Las pruebas especializadas pueden estar limitadas por tiempo, dispositivos y herramientas. | Criterios poco medibles pueden dificultar su validación. | Priorizar seguridad, accesibilidad y funcionamiento en Android.
3 | 2026-03-02 | Creación de historias de usuarios | Redactar historias de usuario que representen necesidades concretas de adultos mayores y cuidadores, incluyendo su valor esperado. | Melanie Ortiz / Equipo de proyecto | Los requisitos se encuentran suficientemente definidos para expresarlos como historias. | Las historias deben ser comprensibles, priorizables y verificables. | Una cantidad excesiva de historias puede ampliar el alcance. | Mantener identificadores estables para facilitar trazabilidad con el Product Backlog.
3 | 2026-04-02 | Especificación de reglas de negocio | Documentar condiciones, validaciones y reglas que controlan el comportamiento de los procesos y funcionalidades del sistema. | Equipo de proyecto | Las reglas pueden derivarse de requisitos, roles y flujos definidos. | Las reglas deben respetar privacidad, seguridad y alcance del proyecto. | Reglas contradictorias pueden generar errores de lógica. | Considerar roles, vinculación, permisos, estados y restricciones de acceso.
2 | 3 | Diseño del proyecto | Etapa en la que se define la arquitectura, estructura de datos, interfaz y mecanismos de seguridad de la solución. | Paul Hidalgo / Ángel Rengifo / Héctor Cornejo | Las tecnologías seleccionadas permiten cubrir el alcance del producto. | El diseño debe ser compatible principalmente con Android e integrarse con Supabase. | Cambios tardíos de diseño pueden afectar el desarrollo ya realizado. | Debe mantener coherencia entre arquitectura, datos, interfaz y seguridad.
3 | 2026-01-03 | Diseño de la arquitectura | Definir la relación entre aplicación móvil, backend, base de datos y servicios externos utilizados por Siempre Cerca. | Paul Hidalgo / Ángel Rengifo | Ionic, Angular, Supabase y PostgreSQL soportan la solución planteada. | Existe dependencia de conectividad y servicios externos. | Cambios de arquitectura durante la integración pueden producir retrabajo. | La arquitectura considera aplicación móvil, servicios de Supabase y base de datos centralizada.
3 | 2026-02-03 | Modelamiento de la base de datos | Identificar entidades, atributos y relaciones necesarias para representar la información del sistema. | Ángel Rengifo | Los requisitos permiten identificar los datos principales del proyecto. | El modelo debe ser coherente con PostgreSQL y los servicios de Supabase. | Cambios funcionales pueden requerir modificar entidades o relaciones. | Considerar usuarios, vínculos, ubicación, alertas, zonas, recordatorios e historial.
3 | 2026-03-03 | Diseño de la base de datos | Transformar el modelo de datos en una estructura lógica de tablas, claves, relaciones, restricciones y políticas de acceso. | Ángel Rengifo / Development Team | El modelo de datos se encuentra validado para ser implementado. | La implementación debe respetar integridad y políticas RLS. | Errores en relaciones o permisos pueden afectar múltiples funcionalidades. | Mantener consistencia entre estructura de datos y servicios de la aplicación.
3 | 2026-04-03 | Creación de Mockup | Diseñar representaciones visuales de las principales pantallas y flujos antes o durante la implementación. | Héctor Cornejo / Equipo de proyecto | La retroalimentación de usuarios permite orientar las decisiones de interfaz. | Debe considerar tamaño de pantalla, legibilidad y simplicidad. | Textos pequeños o elementos poco claros pueden afectar la usabilidad. | Considerar botones visibles, contraste adecuado y navegación simple.
3 | 2026-05-03 | Diseño de Seguridad | Definir controles de autenticación, autorización, roles, sesiones, RLS y protección de información sensible. | Ángel Rengifo / Equipo de proyecto | Supabase Auth y las políticas de seguridad permiten implementar los controles necesarios. | No deben exponerse credenciales, tokens ni datos personales sensibles. | Una configuración incorrecta puede permitir accesos no autorizados. | Aplicar permisos según rol y relación de vinculación.
2 | 4 | Planificación Ágil y Desarrollo del proyecto | Etapa que organiza el trabajo ágil, prioriza entregables y ejecuta el desarrollo e integración de la solución. | Equipo de proyecto | El Product Backlog puede actualizarse de acuerdo con el avance y la validación. | El desarrollo está limitado por la disponibilidad del equipo y el calendario académico. | Retrasos, dependencias o aumento de alcance pueden afectar los Sprint. | Se utiliza Scrum, Trello y control de versiones para organizar el trabajo.
3 | 2026-01-04 | Desarrollo de Épicas | Agrupar funcionalidades relacionadas en épicas para organizar el alcance del producto a alto nivel. | Melanie Ortiz / Equipo de proyecto | Las historias y requisitos pueden agruparse por objetivos funcionales comunes. | Las épicas deben mantenerse coherentes con el alcance del proyecto. | Una agrupación poco clara puede dificultar la planificación. | Las épicas facilitan la organización del Product Backlog y los releases.
3 | 2026-02-04 | Creación y priorización del Product Backlog | Consolidar las historias de usuario y ordenarlas según valor, necesidad, dependencia y prioridad. | Melanie Ortiz / Equipo de proyecto | Las historias cuentan con información suficiente para ser priorizadas. | El backlog debe reflejar la capacidad y tiempo disponible. | Una priorización inadecuada puede dejar funciones críticas pendientes. | Mantener el backlog actualizado a medida que avanza el proyecto.
3 | 2026-03-04 | Definición de entregables | Establecer los productos, documentos y funcionalidades que deben quedar disponibles durante y al cierre del proyecto. | Equipo de proyecto | El alcance permite identificar entregables verificables. | Los entregables deben ajustarse a los requisitos académicos y del producto. | Entregables mal definidos pueden generar diferencias de expectativa. | Relacionar entregables con requisitos, backlog y releases.
3 | 2026-04-04 | Mapa de Historias de Usuario | Organizar las historias de usuario según actividades, flujo y prioridad para visualizar la evolución del producto. | Melanie Ortiz / Paul Hidalgo | Las historias principales ya están identificadas. | El mapa debe mantenerse entendible y alineado con la priorización. | Cambios frecuentes pueden desactualizar el mapa. | Utilizarlo como apoyo para releases y selección de funcionalidades.
3 | 2026-05-04 | Plan de lanzamiento | Definir la distribución incremental de funcionalidades y entregables en releases o versiones del proyecto. | Paul Hidalgo / Equipo de proyecto | Las funcionalidades pueden agruparse según dependencias y prioridad. | Las fechas dependen de la capacidad real del equipo. | Retrasos en historias críticas pueden desplazar entregas posteriores. | Alinear el plan con los Sprint y el cierre académico.
3 | 2026-06-04 | Sprint 1 - Diseño del sistema | Ejecutar el primer Sprint orientado a establecer la base funcional del sistema, incluyendo cuenta, acceso, roles y estructura inicial. | Equipo de proyecto | Las historias seleccionadas para el Sprint cuentan con definición suficiente. | Duración y capacidad del Sprint se encuentran limitadas por disponibilidad del equipo. | Problemas iniciales de configuración o integración pueden afectar el avance. | Controlar tareas y estado mediante el Scrum Board.
3 | 2026-07-04 | Base de datos | Implementar y ajustar la base de datos necesaria para almacenar información y soportar las funcionalidades del sistema. | Ángel Rengifo / Development Team | El diseño de datos permite crear las estructuras requeridas. | La implementación depende del entorno PostgreSQL/Supabase. | Errores de relaciones, migraciones o permisos pueden afectar la aplicación. | Verificar tablas, relaciones, políticas RLS y consultas.
3 | 2026-08-04 | Desarrollo de funcionalidades | Construir las funcionalidades priorizadas para adulto mayor y cuidador, incluyendo asistencia, ubicación, comunicación, accesibilidad y juegos. | Development Team | Las historias seleccionadas cuentan con criterios suficientes para ser desarrolladas. | El tiempo disponible puede impedir desarrollar funcionalidades de baja prioridad. | Errores técnicos o crecimiento de alcance pueden generar pendientes. | Desarrollar de forma incremental y registrar cambios relevantes.
3 | 2026-09-04 | Integración del sistema | Conectar frontend, servicios, base de datos, notificaciones, mapas y demás componentes para operar como una solución integrada. | Development Team | Los componentes principales se encuentran disponibles para ser integrados. | Existe dependencia de conectividad, permisos del dispositivo y servicios externos. | Incompatibilidades entre componentes pueden provocar fallas funcionales. | Realizar integración progresiva y pruebas antes de considerar una función terminada.
2 | 5 | Pruebas y Validaciones | Etapa destinada a planificar, ejecutar y documentar pruebas, corregir defectos y validar la solución con usuarios. | Héctor Cornejo / Equipo de proyecto | Se dispone de versiones ejecutables y dispositivos para realizar pruebas. | El tiempo y recursos limitan el alcance de pruebas especializadas. | Defectos no detectados pueden llegar a la entrega final. | Registrar resultados, defectos, correcciones y re-pruebas.
3 | 2026-01-05 | Plan de pruebas de calidad | Definir casos, criterios, tipos de prueba, responsables y condiciones para verificar la calidad de Siempre Cerca. | Héctor Cornejo | Los requisitos e historias permiten derivar casos de prueba. | El plan debe ajustarse a los recursos y tiempo disponibles. | Una cobertura insuficiente puede dejar defectos sin detectar. | Incluir pruebas funcionales y no funcionales priorizadas.
3 | 2026-02-05 | Pruebas Funcionales | Comprobar que las funciones implementadas se comporten de acuerdo con los requisitos y criterios definidos. | Héctor Cornejo / Equipo de proyecto | Las funcionalidades prioritarias están disponibles para ejecución de pruebas. | Las pruebas dependen del estado de integración de cada módulo. | Errores de lógica, validación o flujo pueden impedir el uso correcto. | Registrar evidencia, resultado esperado, resultado obtenido y estado.
3 | 2026-03-05 | Pruebas No Funcionales | Evaluar aspectos de seguridad, usabilidad, accesibilidad, compatibilidad y rendimiento de la solución. | Héctor Cornejo / Equipo de proyecto | Se pueden ejecutar verificaciones básicas con los recursos disponibles. | Pruebas avanzadas de carga o seguridad pueden estar limitadas. | Algunos atributos pueden quedar evaluados de forma parcial. | Priorizar condiciones relevantes para adultos mayores y dispositivos Android.
3 | 2026-04-05 | Corrección de errores y ajustes | Resolver defectos detectados durante las pruebas y realizar ajustes necesarios antes de volver a probar. | Paul Hidalgo / Ángel Rengifo / Equipo de proyecto | Los defectos críticos pueden corregirse dentro del periodo disponible. | El tiempo restante determina qué defectos pueden ser abordados. | Las correcciones pueden introducir regresiones o nuevos problemas. | Usar el listado de defectos, control de cambios y re-pruebas para mantener trazabilidad.
3 | 2026-05-05 | Validación del proyecto | Presentar la solución a usuarios o actores vinculados al proyecto y recopilar retroalimentación sobre utilidad e interfaz. | Melanie Ortiz / Equipo de proyecto | Existe disponibilidad de usuarios representativos para participar en actividades de validación. | La cantidad de participantes depende de la coordinación con actores externos. | Una muestra reducida puede limitar la generalización de resultados. | Considerar resultados de encuestas e intervenciones con adultos mayores.
3 | 2026-06-05 | Evaluación y factibilidad económica. | Analizar costos estimados, recursos y sostenibilidad básica de la solución para determinar su factibilidad económica. | Equipo de proyecto | Es posible estimar costos principales de desarrollo, servicios y operación. | Las estimaciones dependen de precios, planes y supuestos disponibles. | Cambios de servicios o escalamiento pueden modificar los costos. | Distinguir costos académicos actuales de costos potenciales de operación real.
2 | 6 | Despliegue y Cierre del proyecto | Etapa final destinada a documentar el despliegue, preparar manuales, definir continuidad y formalizar el cierre del proyecto. | Equipo de proyecto | Las funcionalidades prioritarias estarán suficientemente integradas para documentar su operación. | El cierre está condicionado por la fecha límite académica. | Pendientes técnicos pueden quedar registrados como mejoras futuras. | Consolidar documentación técnica, de usuario, continuidad y cierre.
3 | 2026-01-03 | Arquitectura de despliegue | Documentar dónde se ejecutan los componentes de la solución y cómo se comunican la aplicación, backend, base de datos y servicios externos. | Ángel Rengifo / Equipo de proyecto | La arquitectura final es suficientemente estable para ser documentada. | La disponibilidad de servicios depende de proveedores externos y conectividad. | Cambios finales de infraestructura pueden desactualizar la documentación. | El código EDT se conserva exactamente como aparece en la pestaña EDT.
3 | 2026-02-03 | Manual de instalación | Documentar prerrequisitos, configuración y pasos necesarios para preparar y ejecutar la solución. | Héctor Cornejo / Ángel Rengifo | Las dependencias y configuraciones finales pueden ser identificadas. | No deben incluirse contraseñas, tokens ni credenciales reales. | Instrucciones incompletas pueden impedir reproducir el entorno. | Incluir herramientas, dependencias y configuración necesaria para Android y servicios.
3 | 2026-03-03 | Manual de usuario | Explicar el uso de las principales funcionalidades de Siempre Cerca para los roles definidos. | Héctor Cornejo / Melanie Ortiz | Las funcionalidades principales ya se encuentran definidas. | El manual debe reflejar la versión final disponible. | Cambios tardíos de interfaz pueden dejar instrucciones desactualizadas. | Priorizar pasos simples, lenguaje claro y diferencias entre adulto mayor y cuidador.
3 | 2026-04-03 | Plan de continuidad y mantenimiento | Definir acciones básicas de respaldo, recuperación, actualización, monitoreo y mantenimiento de la solución. | Paul Hidalgo / Ángel Rengifo | La solución puede mantenerse con las tecnologías y servicios seleccionados. | Existe dependencia de Supabase y otros servicios de terceros. | Fallas de servicios, datos o dependencias pueden afectar la continuidad. | Considerar respaldos, control de versiones y revisión periódica de dependencias.
3 | 2026-05-03 | Cierre del proyecto. | Formalizar los resultados finales, entregables, lecciones aprendidas, pendientes y cierre académico de Siempre Cerca. | Melanie Ortiz / Equipo de proyecto | Los entregables principales estarán disponibles para revisión. | La fecha de cierre académico limita nuevas incorporaciones. | Pendientes no resueltos pueden quedar fuera de la versión final. | Registrar claramente lo completado, lo pendiente y posibles mejoras futuras.

## Recursos
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Analisis del Proyecto | 21 | PO | SM | D1 | D2 | ROL | SIGLA | NOMBRE | COSTO x HORA
Análisis de la problemática y solución | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | Product Owner | PO | Melanie Ortiz | 0
Evaluación del proyecto. | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | Scrum Master | SM | Paul Hidalgo | 0
Acta de constitución | 5 | 0 | 40 | 0 | 40 | Desarrollador | D1 | Angel Rengifo | 0
Identificación de stakeholders | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | Desarrollador | D2 | Hector Cornejo | 0
Descubrimiento y visión. | 4 | 0 | 0 | 32 | 0
Definición del producto | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | COSTO POR FASE
Especificación de requisitos | 4 | PO | SM | D1 | D2 | Fase de Planificación | 0
Requisitos Funcionales | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | Fase de Análisis y Diseño | 0
Requisitos No Funcionales | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | Fase de Implementación y Cierre | 0
Creación de historias de usuarios. | 3 | 24 | 0 | 30 | 0 | Fase de Implementación y Cierre | 0
Especificación de reglas de negocio. | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Fase de Implementación y Cierre | 0
Diseño del proyecto | 5 | PO | SM | D1 | D2 | Fase de Implementación y Cierre | 0
Diseño de la arquitectura | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | TOTAL HH FASES | 0
Modelamiento de la base de datos. | 2 | 0 | 0 | 20 | 0
Diseño de la base de datos | 2 | 0 | 0 | 20 | 0
Creación de Mockup | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | COSTO HH POR ROL
Diseño de Seguridad | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | Product Owner | 0
Planificación Ágil y Desarrollo del proyecto | 33 | PO | SM | D1 | D2 | Scrum Master | 0
Desarrollo de Épicas | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | Desarrollador | 0
Creación y priorización del Product Backlog. | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | Desarrollador | 0
Definición de entregables | 1 | 10 | 0 | 0 | 0
Mapa de Historias de Usuario | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
Plan de lanzamiento | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | FASE 4 | FASE 5 | FASE 6
Sprint 1 - Diseño del sistema | 7 | 56 | 56 | 56 | 56 | Product Owner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 - Base de datos | 7 | 56 | 56 | 60 | 56 | Scrum Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 - Desarrollo de funcionalidades | 7 | 65 | 65 | 70 | 70 | Desarrollador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 4 - Integración del sistema | 7 | 65 | 65 | 70 | 70 | Desarrollador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas y Validaciones | 18 | PO | SM | D1 | D2 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de pruebas de calidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 25
Pruebas Funcionales | 5 | 0 | 0 | 0 | 30
Pruebas No Funcionales | 3 | 0 | 0 | 0 | 20
Corrección de errores y ajustes | 5 | 0 | 0 | 30 | 30
Validación del proyecto | 2 | 16 | 16 | 0 | 0
Evaluación y factibilidad económica. | 5 | 0 | 30 | 0 | 0
Despliegue y Cierre del proyecto | 15 | PO | SM | D1 | D2
Arquitectura de despliegue | 4 | 0 | 0 | 40 | 0
Manual de instalación | 4 | 32 | 0 | 0 | 32
Manual de usuario | 3 | 30 | 0 | 0 | 30
Plan de continuidad y mantenimiento | 4 | 0 | 40 | 40 | 0
Cierre del proyecto. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
Horas trabajadas | 96 | 528 | 532 | 530 | 551