## Responsabilidades
Dirección del Proyecto
Actividad | Melanie Ortiz | Paul Hidalgo | Héctor Cornejo | Angel Rengifo
Análisis de la problemática y solución | R | A | C | C
Evaluación del proyecto. | A | R | C | C
Acta de constitución | C | R | A | I
Identificación de stakeholders | R | A | C | I
Descubrimiento y visión. | A | C | I | R
Definición del producto | R | A | C | C
Requisitos Funcionales | R | A | C | C
Requisitos No Funcionales | C | C | R | A
Creación de historias de usuarios. | R | C | C | A
Especificación de reglas de negocio. | A | C | R | C
Diseño de la arquitectura | C | R | C | A
Modelamiento de la base de datos. | I | A | C | R
Diseño de la base de datos | I | A | C | R
Creación de Mockup | C | R | A | I
Diseño de Seguridad | I | A | C | R
Desarrollo de Épicas | C | R | A | C
Creación y priorización del Product Backlog. | R | A | C | C
Definición de entregables | R | C | C | A
Mapa de Historias de Usuario | A | I | R | C
Plan de lanzamiento | R | C | C | A
Sprint Planning | R | A | C | C
Sprint Backlog | A | R | C | C
Daily Meetings | R | A | C | C
Diseño del sistema | C | C | R | A
Base de datos | C | C | A | R
Desarrollo de funcionalidades | C | C | A | R
Integración del sistema | C | C | R | A
Sprint Review | A | R | C | C
Retrospectiva | R | A | C | C
Plan de pruebas de calidad | I | C | R | A
Pruebas Funcionales | I | C | R | A
Pruebas No Funcionales | I | C | R | A
Corrección de errores y ajustes | I | C | A | R
Validación del proyecto | R | A | C | C
Evaluación y factibilidad económica. | C | R | C | A
Arquitectura de despliegue | I | C | A | R
Manual de instalación | A | I | R | C
Manual de usuario | A | I | R | C
Plan de continuidad y mantenimiento | I | R | C | A
Cierre del proyecto. | R | A | C | C
Matriz de Responsabilidades | R (Responsable)
A (Sub Ordinado - Responsable
C (Consultado)
I (Informado)

## Funciones de cada Rol
Alcances de cada Rol
Rol | Alcances | Actividades
Melanie Ortiz | Responsable de la gestión de requerimientos, análisis del problema y seguimiento general del proyecto. Participa en la definición y validación de las necesidades del negocio. | Análisis de la problemática y solución, identificación de stakeholders, definición del producto, levantamiento y validación de requerimientos, creación de historias de usuario, Product Backlog, definición de entregables, mapa de historias de usuario, plan de lanzamiento, validación del proyecto, cierre del proyecto, coordinación y seguimiento.
Paul Hidalgo | Responsable del desarrollo y coordinación de las actividades técnicas del equipo, participando en la planificación, implementación y seguimiento de las funcionalidades. | Evaluación del proyecto, evaluación y factibilidad económica, requisitos funcionales, diseño de arquitectura junto a Angel Rengifo, desarrollo de épicas y funcionalidades, Sprint Planning, Sprint Backlog, desarrollo del sistema, integraciones, validación del proyecto, plan de continuidad y mantenimiento junto a Angel Rengifo
Héctor Cornejo | Responsable de la calidad del software, diseño de interfaces y ejecución de pruebas, asegurando que las funcionalidades cumplan con los requerimientos definidos. | Acta de constitución junto a Paul Hidalgo, requisitos no funcionales, especificación de reglas de negocio, creación de mockups, desarrollo de épicas y funcionalidades, plan de pruebas de calidad, pruebas funcionales, pruebas no funcionales, corrección de errores y ajustes junto a Angel Rengifo, manual de instalación y manual de usuario
Angel Rengifo | Responsable de DevOps, arquitectura, infraestructura, servicios en la nube, integración y seguridad de la solución. Apoya técnicamente al equipo durante el desarrollo y despliegue. | Descubrimiento y visión, creación de historias de usuario junto a Melanie Ortiz, diseño de arquitectura junto a Paul Hidalgo, modelamiento y diseño de base de datos, diseño de seguridad, desarrollo del sistema, integración con base de datos e infraestructura, arquitectura de despliegue, corrección de errores y ajustes junto a Héctor Cornejo, plan de continuidad y mantenimiento junto a Paul Hidalgo

## Horas
TOTAL HORAS DEL PROYECTO
Rol | Meses | Total de horas
Melanie Ortiz | 4 | 528
Paul Hidalgo | 4 | 532
Héctor Cornejo | 4 | 530
Angel Rengifo | 4 | 551
| HH total del proyecto: | 2141