## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | DIA | [5 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
H1-T1 / HU-01 Diseñar formulario de registro | 2 | 2 | [5 empty] | 2
H1-T2 / HU-01 Validar datos del registro | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
H1-T3 / HU-01 Implementar creación de cuenta | 4 |  | 3 | 1 |  |  |  | 4
H1-T4 / HU-01 Probar registro | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
H1-T5 / HU-02 Diseñar formulario de inicio de sesión | 2 | 2 | [5 empty] | 2
H1-T6 / HU-02 Validar credenciales | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
H1-T7 / HU-02 Implementar inicio de sesión | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
H1-T8 / HU-02 Probar inicio de sesión | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
H1-T9 / HU-09 Implementar opción de cerrar sesión | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
H1-T10 / HU-09 Validar cierre de sesión | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
H1-T11 / HU-09 Probar cierre de sesión | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
H1-T12 / HU-18 Diseñar recuperación de contraseña | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
H1-T13 / HU-18 Implementar recuperación mediante correo | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
H1-T14 / HU-18 Validar recuperación | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2
H1-T15 / HU-18 Probar recuperación de contraseña | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
H1-T16 / Preparar estructura inicial de la aplicación | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  | 7
H1-T17 | 0 | [6 empty] | 0
H1-T18 | 0 | [6 empty] | 0
H1-T19 | 0 | [6 empty] | 0
H1-T20 | 0 | [6 empty] | 0
| 42 | 42 | 34 | 24 | 13 | 3 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 42 | 34 | 24 | 13 | 3 | 0
| 42 | 42 | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 8.4 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 42 | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 8.4 | 0