Validando Sprint 3

“Siempre Cerca”

SC

Fecha:04/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	2

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	3

Gráfico de avance del sprint 3.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/10/2026 | Validación y actualización documental del Sprint 3 | Héctor Cornejo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | Siempre Cerca |
| Fecha de Inicio | 11/08/2026 |
| Fecha de Término | 16/11/2026 |
| Patrocinador principal | Municipalidad de Huechuraba |
| Docente | Osnellys Andrade |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.866.387-7 | Héctor Patricio Cornejo Moya | h.cornejo@duocuc.cl |
| 21.611.703-4 | Paul Andrés Hidalgo Vásquez | pau.hidalgov@duocuc.cl |
| 21.243.103-6 | Melanie Scarlett Ortiz Fernández | me.ortiz@duocuc.cl |
| 27.477.068-6 | Angel Gabriel Rengifo Blanco | an.rengifo@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU-03 | Ajustar obtención y visualización de ubicación mediante GPS | 4 | Equipo | 1 | 3 |  |  | 1 | 5 | A |
| HU-04 | Desarrollar y probar la función para compartir ubicación | 4 | Equipo | 1 | 2 |  | 1 |  | 4 | A |
| HU-05 | Implementar y revisar el botón de emergencia SOS | 4 | Equipo | 1 |  | 3 |  | 1 | 5 | A |
| HU-06 | Incorporar dirección registrada y apoyo de navegación al hogar | 4 | Equipo | 1 |  |  |  | 1 | 2 | A |
| HU-07 | Configurar notificaciones, sonidos y vibraciones | 4 | Equipo | 1 |  | 2 |  |  | 3 | A |
| HU-08 | Implementar y revisar funciones de recordatorios | 4 | Equipo | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | A |
| HU-11 | Visualizar ubicación del adulto mayor desde el perfil cuidador | 4 | Equipo | 1 | 3 |  |  | 1 | 5 | A |
| HU-13 | Desarrollar la configuración de zonas seguras | 4 | Equipo | 1 |  |  | 3 |  | 4 | A |
| HU-15 | Implementar notificaciones asociadas a emergencias | 4 | Equipo |  |  | 2 |  |  | 2 | A |
| HU-12 | Consultar historial de movimientos del adulto mayor | 4 | Equipo |  |  |  | 1 | 1 | 2 | R |
| HU-14 | Recibir alertas de ingreso o salida de zonas seguras | 4 | Equipo |  |  |  | 2 | 1 | 3 | R |
| HU-16 | Registrar contactos de emergencia | 4 | Equipo |  |  |  | 1 | 1 | 2 | R |

Nota: Las horas realizadas por día corresponden al seguimiento del Sprint 3 (40 horas registradas en las jornadas). El Burndown utiliza una estimación de 4 horas por historia, equivalente a 48 horas iniciales, y cerró con 12 horas pendientes correspondientes a HU-12, HU-14 y HU-16. En la columna A/R se utiliza A para historias terminadas y R para historias que permanecieron pendientes al cierre.

# Gráfico de avance del sprint 3.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Registrar contactos de emergencia | 5 | Media |
| HU-20 | Confirmar atención de alerta SOS | 8 | Media |
| HU-21 | Visualizar estado del adulto mayor | 5 | Media |
| HU-14 | Recibir alertas de zonas seguras | 13 | Media |
| HU-12 | Consultar historial de movimientos | 8 | Media |
| HU-17 | Recibir aviso de pérdida de conexión | 8 | Media |
| HU-23 | Permitir o denegar el acceso a la ubicación | 5 | Media |